## Planilha SEMOSPT
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEMOSPT
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSTA PEREIRA E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA AMIZADE
LOCAL DA OBRA: BAIRRO PALMITAL EM BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO
Item | Discriminação | SUB-TOTAIS | % | 1ª MED. | % | 2ª MED. | % | 3ª MED. | %
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
01.0 | SERVIÇO DE ESCRITÓRIO,LABOR. E CAMPO | 3960.24 | 0.82028 | 3960.24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
02.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 19764.396 | 4.0938 | 19764.396 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
03.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 92541.852 | 19.1682 | 55525.1112 | 60 | 37016.7408 | 40 | 0 | 0 | 100
04.0 | GALERIA, DRENOS E CONEXOS | 139345.56 | 28.8626 | 83607.336 | 60 | 55738.224 | 40 | 0 | 0 | 100
05.0 | BASES E PAVIMENTOS | 204187.956 | 42.2934 | 0 | 0 | 71465.7846 | 35 | 132722.1714 | 65 | 100
06.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 22989.6 | 4.7618 | 8069.3496 | 35.1 | 8198.0914 | 35.66 | 6722.159 | 29.24 | 100
0
| TOTAL(R$) | 482789.604 | 100 | 170926.4328 | 35.4039 | 172418.8508 | 35.713 | 139444.3304 | 28.883
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 482789.604 | 100 | 170926.4328 | 35.4039 | 343345.2736 | 71.117 | 482789.604 | 100
[10 empty] | 0 | 100
[10 empty] | 0 | 100
[10 empty] | 0 | 100
[10 empty] | 0 | 100
[10 empty] | 0 | 100
[10 empty] | 0 | 100