## Planilha SEMOSPT
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEMOSPT
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO
LOCAL DA OBRA: SEDE DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO
Item | Discriminação | SUB-TOTAIS | % | 1ª MED. | % | 2ª MED. | % | 3ª MED. | % | 4ª MED. | % | 5ª MED. | % | 6ª MED. | %
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
02.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 34852.932 | 1.4779 | 34852.932 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
03.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 137469.828 | 5.8294 | 13746.9828 | 10 | 13746.9828 | 10 | 13746.9828 | 10 | 13746.9828 | 10 | 13746.9828 | 10 | 13746.9828 | 10 | 60
04.0 | GALERIA, DRENOS E CONEXOS | 52097.22 | 2.2092 | 5209.722 | 10 | 5209.722 | 10 | 5209.722 | 10 | 5209.722 | 10 | 5209.722 | 10 | 5209.722 | 10 | 60
05.0 | BASES E PAVIMENTOS | 2021504.454 | 85.7216 | 202150.4454 | 10 | 202150.4454 | 10 | 202150.4454 | 10 | 202150.4454 | 10 | 202150.4454 | 10 | 202150.4454 | 10 | 60
06.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 112296.216 | 4.7619 | 12846.6871 | 11.44 | 11049.9477 | 9.84 | 11049.9477 | 9.84 | 11049.9477 | 9.84 | 11049.9477 | 9.84 | 11049.9477 | 9.84 | 60.64
0
0
| TOTAL(R$) | 2358220.64 | 100 | 268806.7693 | 11.3987 | 232157.0979 | 9.8446 | 232157.0979 | 9.8446 | 232157.0979 | 9.8446 | 232157.0979 | 9.8446 | 232157.0979 | 9.8446
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 2358220.64 | 100 | 268806.7693 | 11.3987 | 500963.8672 | 21.2433 | 733120.965 | 31.0879 | 965278.0629 | 40.9325 | 1197435.1607 | 50.7771 | 1429592.2586 | 60.6216
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEMOSPT
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO SÃO SEBASTIÃO
LOCAL DA OBRA: SEDE DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO
Item | Discriminação | SUB-TOTAIS | % | 7ª MED. | % | 8ª MED. | % | 9ª MED. | % | 10ª MED. | %
|  |  |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | 300 DIAS
02.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 34852.932 | 1.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100
03.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 137469.828 | 5.8294 | 13746.9828 | 10 | 13746.9828 | 10 | 13746.9828 | 10 | 13746.9828 | 10 |  |  |  |  | 40 | 100
04.0 | GALERIA, DRENOS E CONEXOS | 52097.22 | 2.2092 | 5209.722 | 10 | 5209.722 | 10 | 5209.722 | 10 | 5209.722 | 10 |  |  |  |  | 40 | 100
05.0 | BASES E PAVIMENTOS | 2021504.454 | 85.7216 | 202150.4454 | 10 | 202150.4454 | 10 | 202150.4454 | 10 | 202150.4454 | 10 |  |  |  |  | 40 | 100
06.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 112296.216 |  | 11049.9477 | 9.84 | 11049.9477 | 9.84 | 11049.9477 | 9.84 | 11049.9477 | 9.84 |  |  |  |  | 39.36 | 100
[16 empty] | 0 | 0
| TOTAL(R$) | 2358220.64 | 95.2381 | 232157.0979 | 9.8446 | 232157.0979 | 9.8446 | 232157.0979 | 9.8446 | 232157.0979 | 9.8446
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 2358220.64 | 100 | 1661749.3564 | 70.4662 | 1893906.4543 | 80.3108 | 2126063.5521 | 90.1554 | 2358220.64 | 100