## cronograma
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, habitação, Serviços Públicos
OBRA: Obra de reparo em quadra de esportes
LOCAL DA OBRA: Jardim Miramar - Casimiro de Abreu, RJ.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90(noventa) dias
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SUB | % | 1a. MED. | % | 2a. MED. | % | 3a. MED. | %
|  | TOTAIS |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
01 | Quadra de esportes Jardim Miramar | 70673.46 | 100% | 28269.384 | 40% | 21202.038 | 30% | 21202.038 | 30%
| TOTAL (R$) | 70673.46 | 100% | 28269.384 | 40% | 21202.038 | 30% | 21202.038 | 30%
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 70673.46 | 100% | 28269.384 | 40% | 49471.422 | 70% | 70673.46 | 100%