## cronograma
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, habitação, Serviços Públicos
OBRA: Obra de reparo em quadra de esportes
LOCAL DA OBRA: loteamento vila campo alegre - Casimiro de Abreu, RJ.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30(trinta) dias
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SUB | % | 1a. MED. | % | 2a. MED. | % | 3a. MED. | %
|  | TOTAIS |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
1 | Quadra de esportes loteamento Vila Campo Alegre | 85677.88 | 100% | 34271.152 | 40 | 25703.364 | 30 | 25703.364 | 30
| TOTAL (R$) | 85677.88 | 100% | 34271.152 | 40% | 25703.364 | 30 | 25703.364 | 30
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 85677.88 | 100% | 34271.152 | 40% | 59974.516 | 70 | 85677.88 | 100